## Sprint 1
SPRINT 1 LUNES 6 DE OCTUBRE - VIERNES 10
|  |  |  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Backlog item | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante
Permitir a los usuarios usar el mapa para llegar a su salón el primer día de clases. Criterios de aceptación: Para que el estudiante llegue temprano a su primer día de clases necesita de un mapa bien implementado, facil de manejar y entendible para lograr encontrar su salón. En el caso de UADY ASSITANT, además de localizar de forma adecuada los salones podrás configurarle tus horarios vinculados al mapa y que de esta forma te alerte de notificaciones para clases o eventos. | Mapeo de la escuela y edición | Mitchell | 2 | 3 |  | 0.5 | 3 | 0
| Código Front-end | Sebastián | 2 | 3 |  | 1 | 5 | 0
| Diseño de interfaz | Abel | 8 | 8 |  | 3 | 11 | 0
| Documentación | Javier | 1.5 | Depende |  | Depende | Depende | 1
| Código Back-end | Yessica | 4 | 5.5 |  | 1 al finalizar mapeo | 7 | 0

## Sprint 2
SPRINT 2 LUNES 13 DE OCTUBRE - VIERNES 17
|  |  |  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Backlog item | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante
Sistema de alertas que me informen de eventos relevantes. | Desarrollar la base de datos de eventos | Mitchell | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0
| Diseñar la interfaz de las notificaciones | Sebastián | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
| Permitir configurar preferencias | Abel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Implementación al mapa interactivo | Javier | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Configurar el sistema de envío de alertas | Yessica | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0

## Sprint 3
SPRINT 1 LUNES 6 DE OCTUBRE - VIERNES 10
[5 empty] | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Backlog item |  | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante
Permitir a los usuarios usar el mapa para llegar a su salón el primer día de clases. |  | Mapeo de la escuela y edición | Mitchell | 2 | 3 |  | 0.5 | 3 | 0
|  | Código Front-end | Sebastián | 2 | 3 |  | 1 | 5 | 0
|  | Diseño de interfaz | Abel | 8 | 8 |  | 3 | 11 | 0
|  | Documentación | Javier | 1.5 | Depende |  | Depende | Depende | 1
|  | Código Back-end | Yessica | 4 | 5.5 |  | 1 al finalizar mapeo | 7 | 0