## Sprint 1
SPRINT 1 LUNES 6 DE OCTUBRE - VIERNES 10
|  |  |  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Criterios de aceptación
Backlog item | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante
Permitir a los usuarios usar el mapa para llegar a su salón el primer día de clases. | Mapeo de la escuela y edición | Mitchell | 2 | 3 |  | 0.5 | 3 | 0 | Dado que he introducido el nombre de un edificio (ej. Edificio O) como destino, ENTONCES el sistema debe trazar la ruta más corta y guiarme a la ubicación con una precisión de ± 5 metros.
| Código Front-end | Sebastián | 2 | 3 |  | 1 | 5 | 0
| Diseño de interfaz | Abel | 8 | 8 |  | 3 | 11 | 0
| Documentación | Javier | 1.5 | Depende |  | Depende | Depende | 1
| Código Back-end | Yessica | 4 | 5.5 |  | 1 al finalizar mapeo | 7 | 0

## Sprint 2
SPRINT 2 LUNES 13 DE OCTUBRE - VIERNES 17
|  |  |  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Criterios de aceptación
Backlog item | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante | Tiempo restante
Sistema de alertas que me informen de eventos relevantes. | Desarrollar la base de datos de eventos | Mitchell | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | Dado que un administrador o usuario de confianza ha publicado una "Advertencia" de interrupción, ENTONCES debo recibir una notificación push en mi móvil en un lapso no mayor a 5 minutos, incluso si la aplicación está cerrada.
| Diseñar la interfaz de las notificaciones | Sebastián | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
| Permitir configurar preferencias | Abel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Implementación al mapa interactivo | Javier | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Configurar el sistema de envío de alertas | Yessica | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0

## Sprint 3
SPRINT 3: DEL 31 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE
[5 empty] | 2025-03-11 | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | Criterios de aceptación
Backlog item |  | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo Planeación de pruebas y aplicación de la primera | Tiempo | Tiempo | Tiempo
Pruebas de usabilidad: Como estudiante de nuevo ingreso, quiero interactuar con el prototipo de la aplicación UADY Assistant para asegurarme de que la interfaz sea fácil de usar, clara y accesible, de modo que pueda navegar sin dificultades y encontrar rápidamente la información que necesito. |  | Preparación del prototipo. Aplicación de prueba | Mitchell | 2 hr | 45 min | 30 min | 0 min | 0 min | La observaciones dadas para nuestra aplicación por los usuarios serán asignadas a nuestra aplicación para darle un mejor rendimiento. La aplicación tiene que cumplir con estas mejoras dadas por los usuarios.
|  | Planeación de pruebas. Aplicación de prueba | Sebastián | 1hr 5 min | 45 min | 20 min
|  | Planeación de pruebas. Aplicación de prueba | Abel | 45 min | 45 min
|  | Planeación de pruebas. Aplicación de prueba | Javier | 1hr 25 min | 45 min |  |  | 40min
|  | Planeacion de pruebas. Aplicación de prueba | Yessica | 1hr 5 min | 45 min | 20 min

## Sprint 4
|  |  |  | 2025-10-11 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 13/11/25 | 14/11/25 | Criterios de aceptación
Backlog item | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo
Reajuste del módulo central del prototipo: una pantalla principal con mapa que permite visualizar ubicaciones académicas relevantes. Aún sin optimización visual, pero estable y usable para pruebas. | Diseño del mapa principal y contenedor visual dentro del prototipo | Abel | 3 | 30 minutos | 1 hora | 0 minutos | 1 hora | 0 | El mapa inicia sin alertas, permite crearlas, editarlas y guardarlas de forma persistente, los marcadores fueron optimizados para mayor visibilidad y el botón principal fue renombrado exitosamente.
| Botón principal “Visualizar mapa” reemplazando la versión previa indefinida | Mitchell | 3 | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos | 0
| Ajustar el icono de alertas como un elemento intectivo para el usuario | Yessica | 2 | 30 minutos | 0 | 30 minutos | 1 hora | 0
| Ajustes rápidos derivados: botones más visibles y correcciones mínimas en mapa | Javier | 4 | 30 minutos | 1 hora | 1 hora | 1 hora | 0
| Registro de comentarios, errores comunes y posibles mejoras | Sebastian | 2 | 30 minutos | 30 minutos | 0 | 1 hora | 0
|  |  |  | 18/11/25 | 19/11/25 | 20/11/25 | 21/11/25 | 22/11/25 | Criterios de aceptación
Backlog item | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo
Asegurar que la aplicación esté suficientemente estable, funcional y clara antes de presentarla a estudiantes externos. Se busca detectar fallos, medir consistencia en la experiencia dentro del mapa y reducir errores visibles durante el uso normal del prototipo. | Navegación general por el mapa para detectar fallos en visualización o respuesta de botones | Abel | 2 | 30 minutos | 0 | 30 minutos | 0 | 30 minutos | Las alertas persisten después de cerrar o actualizar la aplicación.La creación, edición y borrado de alertas funciona correctamente 3 veces consecutivas sin fallas. Los botones responden en menos de 2–3 segundos y tienen visibilidad adecuada.
| Prueba de creación, edición y eliminación de alertas repetidamente para comprobar estabilidad | Mitchell | 3 | 30 minutos | 30 minutos | 1 hora | 1 hora | 0
| Evaluación de tiempos de respuesta del botón “Visualizar mapa” y del botón “+” | Yessica | 2 | 1 hora | 0 | 0 | 1 hora | 0
| Prueba de persistencia: cerrar app, recargar y verificar que alertas persisten correctamente | Javier | 2 | 30 minutos | 1 hora | 30 minutos | 0 | 0
| Correcciones visuales menores (colores, tamaño, legibilidad de marcadores y labels) | Sebastian | 2 | 0 | 30 minutos | 0 | 30 minutos | 30 minutos

## Sprint 5
|  |  |  | 2025-10-11 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 13/11/25 | 14/11/25 | Criterios de aceptación
Backlog item | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo
Reajuste del módulo central del prototipo: una pantalla principal con mapa que permite visualizar ubicaciones académicas relevantes. Aún sin optimización visual, pero estable y usable para pruebas. | Diseño del mapa principal y contenedor visual dentro del prototipo | Abel | 3 | 30 minutos | 1 hora | 0 minutos | 1 hora | 0 | El mapa inicia sin alertas, permite crearlas, editarlas y guardarlas de forma persistente, los marcadores fueron optimizados para mayor visibilidad y el botón principal fue renombrado exitosamente.
| Botón principal “Visualizar mapa” reemplazando la versión previa indefinida | Mitchell | 3 | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos | 45 minutos | 0
| Ajustar el icono de alertas como un elemento intectivo para el usuario | Yessica | 2 | 30 minutos | 0 | 30 minutos | 1 hora | 0
| Ajustes rápidos derivados: botones más visibles y correcciones mínimas en mapa | Javier | 4 | 30 minutos | 1 hora | 1 hora | 1 hora | 0
| Registro de comentarios, errores comunes y posibles mejoras | Sebastian | 2 | 30 minutos | 30 minutos | 0 | 1 hora | 0
|  |  |  | 18/11/25 | 19/11/25 | 20/11/25 | 21/11/25 | 22/11/25 | Criterios de aceptación
Backlog item | Tarea | Task owner | Tiempo estimado (Horas) | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo
Asegurar que la aplicación esté suficientemente estable, funcional y clara antes de presentarla a estudiantes externos. Se busca detectar fallos, medir consistencia en la experiencia dentro del mapa y reducir errores visibles durante el uso normal del prototipo. | Navegación general por el mapa para detectar fallos en visualización o respuesta de botones | Abel | 2 | 30 minutos | 0 | 30 minutos | 0 | 30 minutos | Las alertas persisten después de cerrar o actualizar la aplicación.La creación, edición y borrado de alertas funciona correctamente 3 veces consecutivas sin fallas. Los botones responden en menos de 2–3 segundos y tienen visibilidad adecuada.
| Prueba de creación, edición y eliminación de alertas repetidamente para comprobar estabilidad | Mitchell | 3 | 30 minutos | 30 minutos | 1 hora | 1 hora | 0
| Evaluación de tiempos de respuesta del botón “Visualizar mapa” y del botón “+” | Yessica | 2 | 1 hora | 0 | 0 | 1 hora | 0
| Prueba de persistencia: cerrar app, recargar y verificar que alertas persisten correctamente | Javier | 2 | 30 minutos | 1 hora | 30 minutos | 0 | 0
| Correcciones visuales menores (colores, tamaño, legibilidad de marcadores y labels) | Sebastian | 2 | 0 | 30 minutos | 0 | 30 minutos | 30 minutos